ご提案資料（叩き台）

伴走型コーチング／アドバイザリーのご提案  - 事業企画・トップアプローチ営業・コンサル育成 -

提供者：藤井 哲志（Fujii Satoshi）

更新日：2026-01-19

※本資料は、貴社の状況に合わせてスコープ調整可能な提案のたたき台です。

# 1. 目的と背景

新規事業・DXの検討が進んでも「企画が通らない」「実行に移らない」「成果が続かない」課題を解消します。

トップ商談や共同検討会で刺さる提案を作り、意思決定のスピードを上げます。

育成を属人化させず、現場で再現できる型（テンプレ・チェックリスト・レビュー基準）を残します。

# 2. 提供価値（特徴）

実案件ベース：受講者の実案件を素材に、切り口発見 - 資料 - プレゼンまで個別に磨き上げます。

相談回数は契約期間内 無制限：迷った瞬間に壁打ちし、最短で軌道修正できます。

成果物まで支援：企画書／提案書に加え、ロードマップ、体制案、KPI、想定リスクと対策まで整理します。

研修で終わらせない：最終的に「企画書提出＆プレゼン」や「トップ提案の実施」まで到達させます。

# 3. 支援メニュー（3領域）

| メニュー | 主な対象 | 狙い | 主なアウトプット |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業企画コーチング（法人幹部向け） | 幹部／幹部候補 | 企画が通る状態まで戦力化 | 企画書、プレゼン、実行計画（KPI/体制/リスク） |
| トップアプローチ営業コーチング | 法人営業／SE | トップに刺さる提案力を短期で強化 | 切り口、提案ストーリー、提案資料、トップ商談の進め方 |
| ビジネスコンサルタント育成コーチング | コンサル／営業企画 | 受託から実行まで一気通貫で再現 | 提案書、共同検討会設計、実行計画、進行テンプレ |

# 4. 3ヶ月パイロット（12週間）伴走プラン案

標準プラン（個人4ヶ月／プロジェクト7ヶ月）に先立ち、短期で成果の見える化を行うパイロット案です。

## 4-1. 想定ゴール

トップ提案・企画提出までの「通る型」を確立する（1件以上）

提案ストーリーと資料テンプレを整備し、次案件に横展開できる状態にする

受講者ごとの改善ポイントを可視化し、育成計画に落とし込む

## 4-2. 進め方（例）

| 期間 | 主な内容 | 成果物（例） |
| --- | --- | --- |
| Week1-2 | 現状診断／ターゲット設定／課題仮説の作成 | 原因診断チェック、ターゲット企業・決裁者仮説、課題仮説シート |
| Week3-4 | 刺さる切り口の設計／価値提案の骨子化 | 切り口候補、提供価値（Value Proposition）案 |
| Week5-6 | 提案ストーリー設計／資料ドラフト作成 | 提案ストーリー、提案資料ドラフト |
| Week7-8 | プレゼン構成・想定QA・ロープレ改善 | 最終版スライド、想定QA、改善メモ |
| Week9-10 | トップ商談（または企画提出）実施／フィードバック反映 | 商談議事録、次アクション、修正版資料 |
| Week11-12 | 再現性の型づくり／横展開設計 | 提案テンプレ、チェックリスト、個人別プレイブック |

## 4-3. 実施形式（例）

個別コーチング（オンライン中心／必要に応じて対面）

週1回の定例（60-90分）＋随時相談（契約期間内 無制限）

必要に応じて、役員・上位者レビュー会を設定（30-60分）

## 4-4. 成果指標（例）

トップ商談への到達数、共同検討会の獲得数、企画提出数

提案資料の品質（論点・切り口・差別化・実行性のチェック項目合格）

商談の次アクション率（検討継続、追加情報依頼、PoC提案など）

# 5. 社外取締役／顧問（アドバイザリー）関与案

経営目線での論点整理と実行レビューを継続的に行い、意思決定の質とスピードを上げます。

## 5-1. 期待役割

経営会議・事業会議での論点整理（Why now／勝ち筋／投資対効果／実行体制／リスク）

新規事業・DXの優先順位付けとロードマップ化

提案・企画のレビュー（刺さる切り口、意思決定材料、実行性）

幹部・キーパーソンの壁打ち（相談回数は月内で柔軟に調整）

## 5-2. 運用イメージ（例）

| 頻度 | 内容 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 月1回 | 定例レビュー（経営課題／重点PJの進捗・意思決定） | 90分（オンライン/対面） |
| 月1回 | 重点PJの個別レビュー（企画・提案・実行計画の磨き込み） | 60分 |
| 随時 | 緊急論点の壁打ち（メール/チャット/短時間MTG） | 15-30分 |

## 5-3. アウトプット例

経営論点メモ（1-2枚）

重点PJの意思決定材料（論点整理、選択肢、推奨案）

実行レビュー結果と次アクション

育成/組織面の改善提案

# 6. 料金と契約形態（目安）

以下は標準実施価格の目安です。短期パイロットやスコープ調整は個別にお見積りします。

| 区分 | 期間 | 人数 | 備考 | 標準価格（税別） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト型コーチング | 7ヶ月 | 5-10名 | キックオフ／中間／最終発表会（役員出席必須）、提案先/内容の途中変更可 | 400万円- |
| 個人向けコーチング | 4ヶ月 | 1名 | 発表会なし、提案先/内容の途中変更可 | 100万円- |
| 短期パイロット（参考） | 3ヶ月 | 1-3名 | 成果の見える化を目的にスコープ調整 | 個別見積 |

# 7. 導入までのステップ（最短2週間）

初回打合せ（60分）：課題整理、対象者、狙う成果の確認

スコープ設計：対象メニュー、期間、成果物、会議体を確定

秘密保持・契約：必要に応じてNDA締結

事前ヒアリング：受講者/関係者への簡易ヒアリング（30-45分/人）

キックオフ：進め方、ルール、初回課題（宿題）を設定

伴走開始：定例＋随時相談で改善を反復

中間レビュー：成果と課題を可視化し、後半計画を最適化

# 8. 体制と役割分担（例）

貴社：スポンサー（役員）/ 事務局（人材育成 or 企画）/ 受講者（営業・SE・幹部候補）

当方：コーチ（藤井）/ 必要に応じて運営補助（貴社側で手配可）

意思決定の場：キックオフ、中間、最終（プロジェクト型の場合）

# 9. よくある質問（抜粋）

Q. 研修と何が違いますか？ A. 実案件を素材にし、成果物（企画書/提案書）まで仕上げます。

Q. 相談回数無制限とは？ A. 契約期間内で、迷った瞬間に短時間で壁打ちできます（運用ルールは貴社と調整）。

Q. 提案先やテーマは途中で変えられますか？ A. 標準プランでは変更可能です。

Q. 英語対応は可能ですか？ A. 1on1のビジネス会話であれば対応可能です。